## Overzicht
Overzicht te implementeren elementen uit de Zorgstandaard | Fase | Streefdata implementatie gereed | We werken al volgens ZIG | Stand van zaken | Eigen planning (uiterlijk jan '20) | Trekker | Opmerkingen
Kick off bijeenkomst eigen VSV | 0 | mei/juni 2017
Gezamenlijke visie op integrale geboortezorg | 0 | mei/juni 2017
Plan van aanpak implementatie | 0 | juli 2017 (deadline)
Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent (p.13 ZIG) | 0 | juli 2017
Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren (p. 52 e.v., 54 ZIG) en met aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid | 1 | januari 2018 (deadline)
Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking (p.12 ZIG) | 1 | januari 2018
Interprofessioneel geboortezorgteam (p.12 ZIG) incl. MDO (p. 47, 61 ZIG) | 1 | januari 2018
Eén vast aanspreekpunt (p.11, 45 ZIG) | 1 | januari 2018
Prenatale zorg (p. 20 ZIG) | 1 | januari 2018
Zorg bij bevalling en geboorte (p.29 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018
Zorg na de bevalling en geboorte (p. 35 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018
Acute zorg (p.41 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018
Verloskundig samenwerkingsverband (p. 46 ZIG) m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | 1 | januari 2018
Zwangere en (ongeboren) kind centraal (p.10 ZIG) | 1 | januari 2018
Adequate voorlichting en counseling (p.11 ZIG) | 2 | januari 2019
Individueel geboortezorgplan (p.11, p.44 ZIG) | 2 | januari 2019
Preconceptiezorg | 2 | januari 2019
Cliëntenraad | 2 | januari 2019
Perinataal Webbased Dossier (p. 48 ZIG) | 3 | januari 2020 (deadline)
Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (p. 15 ZIG) | 3 | januari 2020 (deadline)

## Fase 0
Streefdata fase 0 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Gereed | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
mei/juni 2017 | Kick off bijeenkomst eigen VSV: Waar staan we nu, wat hebben we al gedaan, doelen, fasering, verdelen van de taken. | Programma, datum
juli 2017 | Gezamenlijke visie op integrale geboortezorg | opnemen in Plan van aanpak
juli 2017 | Gelaagde kwaliteitscyclus op vier niveau's opstellen | opnemen in Plan van aanpak
juli 2017 | Projectorganisatie opstellen | opnemen in Plan van aanpak
juli 2017 (deadline) | Plan van aanpak implementatie | Plan van aanpak implementatie gereed
juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | Vastleggen manier van uitwisseling van informatie tussen vrouw en zorgverlener die leidt tot gezamenlijk genomen beslissing over de te leveren zorg
juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | De zorgverlener luistert actief en heeft aandacht voor vragen en wensen van de vrouw
juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | De coördinerend zorgverlener en de zwangere stellen samen geboortezorgplan op

## Fase 1
Streefdata fase 1 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Gereed | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Er is een kwaliteitssysteem opgezet, dat tevens rekening houdt met aspecten als effectiviteit en doelmatigheid
januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Kwaliteitsbevordering en –bewaking is methodisch aangepakt, in een cyclisch proces en is structureel ingebed binnen de zorgorganisatie
januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Het gezamenlijk continu monitoren van de kwaliteit in de eigen regio en opstellen verbeterplannen. Het analyseren en verbeteren van prestaties vanuit het perspectief van zowel de zorgverlener als zwangere. Aanbevelingen voor verbetering samenwerking, richtlijnontwikkeling/zorgpaden, inventariseren scholingsnoodzaak
januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Deelname zorgverleners aan perinatale audits en perinatale registratie van Perined
januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | De gemeten resultaten worden periodiek besproken, geanalyseerd en leiden tot verbeter- en borgingsplannen
januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Zorgsysteem integrale zorg waarbij professionals gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onderlinge afstemming en het regionaal beleid
januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Transparant uitleg geven over de kwaliteit van zorg in het hele zorgtraject
januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties en aanstaande ouders op basis van gelijkwaardigheid
januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Bijzondere aandacht voor communicatie en overdracht
januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Minimaal maandelijks Multidisciplinair Overleg (MDO)
januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Organiseren toestemming zwangeren voor bespreking in MDO
januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Beleid samenstelling, taak en werkwijze interprofessioneel geboortezorgteam incl. afspraken over kwaliteit, registratie, afwijken van het beleid, verantwoording en transparantie
januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Instellen geboortezorgteam met vertegenwoordiging van alle bij de geboortezorg betrokken zorgverleners in de regio
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Iedere zwangere heeft zelf de keuze om thuis, in een geboortecentrum of poliklinisch in het ziekenhuis te bevallen (p. 31 ZIG)
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Met respect en in veiligheid ondersteunen van de vrouw en creëren van beschikbaarheid en kwaliteit, ongeacht de gekozen plaats van bevalling
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Voorkómen over- en onderbehandeling
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Met respect en in veiligheid ondersteunen van de vrouw en creëren van beschikbaarheid en kwaliteit, ongeacht de gekozen plaats van bevalling
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Vraaggericht zorgaanbod
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Beleid over hoe om te gaan met vragen van vrouwen die buiten de richtlijnen vallen
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Iedere vrouw wordt aan het begin van de zwangerschap op de hoogte gebracht van haar recht op geïnformeerde keuze (p. 21 ZIG) en over belang van alle controles (p.22 ZIG)
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Elke vrouw heeft te allen tijde de mogelijkheid om af te zien danwel af te wijken van zorgaanbod in de ZIG
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Zorgverleners ondersteunen iedere vrouw om eigen keuzes te maken (zorg, welk moment, welke plaats)
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Informeren vrouw registratie van gegevens in haar elektronisch dossier, in de Landelijke Perinatale Registratie, bevolkingsonderzoeken en dat voor delen haar toestemming nodig is
januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Vastleggen toestemming zwangere over bespreken in MDO, geboortezorgteam, doen van onderzoeken in haar dossier
januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Iedere zwangere heeft gedurende de zwangerschap één vast aanspreekpunt, de coördinerend zorgverlener
januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Coördinerend zorgverlener bewaakt belangen zwangere, ondersteunt zelfmanagement en ziet toe op integrale geboortezorg volgens individueel geboortezorgplan
januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Vastleggen toestemming zwangere met besluit wie aanspreekpunt is
januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Ondersteunen en adviseren vrouw bij keuze over locatie van de bevalling (p.31 ZIG)
januari 2018 | Prenatale zorg | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden
januari 2018 | Prenatale zorg | Eerste consult vindt plaats voor 9 weken amenorroeduur
januari 2018 | Prenatale zorg | Intake anamnese zwangere en partner: risico-inschatting, algemene voorlichting, bespreken van prenatale screening
januari 2018 | Zorg bij bevalling en geboorte | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden
januari 2018 | Zorg na de bevalling en geboorte | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden
januari 2018 | Acute zorg | Opstellen beleid omgaan met calamiteiten en incidenten
januari 2018 | Acute zorg | Implementatie beleid omgaan met calamiteiten en incidenten
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Verloskundig samenwerkingsverband (p. 4, 46,47 ZIG) m.u.v. zorg aan kwetsbare vrouwen en cliëntenraad
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Ontwikkelen regionale netwerken, VSV's (beroepsgroepen: verloskundig zorgverleners, kraamzorgorganisaties en andere regionale geboortezorg professionals)
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Opstellen Regionaal beleid VSV
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Risico-inschatting (medische, psychosociale, zorg- en leefstijlgerelateerde risico's), met primaire input uit VIL
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Beschrijven hoe van onderling met klachten wordt omgegaan
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Clientvoorlichting pijnbestrijding
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Protocol: verdeling verantwoordelijkheden, taken en werkwijze interprofessioneel geboortezorgteam incl. afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording, transparantie, borgen keuzevrijheid zwangere incl. protocol "parallelle actie" over debriefing
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Jaarlijkse bespreking jaarcijfers kwaliteit, benchmark, analyse en aanpassing van regionale afspraken
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Deelname aan Perinatale audit
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Jaarlijks opleveren gezamenlijk kwaliteit jaarverslag incl. benchmark, analyse, beleidsaanpassingen
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Ontwikkelen regionale zorgpaden
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Implementatie regionale zorgpaden
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Beleid instellen Cliëntenraad/ regionale adviesraad zwangeren/(jonge) ouders
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Regelen dat geregistreerd wordt tot welk VSV de zwangere behoort
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Hanteren informatiestandaard voor vastleggen gegevens
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Waarborgen van de privacy van de vrouw mbt patiëntendossier
januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Voorzien in een volledig en actueel dossier en zorgdragen voor heldere overdracht tussen zorgverleners

## Fase 2
Streefdata fase 2 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Gereed | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
januari 2019 | Adequate voorlichting en counseling | Er is beleid en alle zorgverleners binnen het VSV hanteren uniform informatiemateriaal voor het goed informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale screening)
januari 2019 | Adequate voorlichting en counseling | Elke zwangere krijgt ondersteuning van zelfmanagement
januari 2019 | Individueel geboortezorgplan | Alle behoeften en wensen van de zwangere worden vastgelegd in een individueel geboortezorgplan
januari 2019 | Individueel geboortezorgplan | Alle afspraken met zorgverleners/Het regionaal zorgpad van de zwangere wordt opgenomen in haar individueel geboortezorgplan
januari 2019 | Preconceptiezorg | Gestructureerd (laten) aanbieden van voorlichting en educatie over preconceptieconsulten
januari 2019 | Preconceptiezorg | Preconceptieconsult wordt aangeboden
januari 2019 | Preconceptiezorg | Specialistisch preconceptieconsult dat leidt tot precconceptieadvies en plan van aanpak wordt aangeboden Afstemming met o.m. gemeenten, huisartsen over werven en voorlichten vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Uitbreiden regionale netwerken (nieuwe beroepsgroepen in lijn met dan bijgewerkte Zorgstandaard)
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Aanpassen MDO (welke frequentie, welke beroepsgroepen in lijn met dan bijgewerkte Zorgstandaard)
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Implementatie Cliëntenraad
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Jaarlijks aanbieden en bespreken uitkomsten jaarverslag en beleidsplannen met Cliëntenraad
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | In gesprek gaan met Cliëntenraad over de kwaliteitsnorm van zwangere/gepercipieerde kwaliteit (p. 46,52 ZIG)
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Betrekken van Cliëntenraad bij uitwerking verantwoordelijkheden VSV rond preconceptie, zwangerschap, geboorte en postnatale periode (incl. interconceptiezorg)
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Regelen van toegang tot multidisciplinair patiëntendossier voor alle zorgverleners en de patiënt
januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Voorbereiden Perinataal Webbased Dossier: een volledig en actueel multidisciplinair raadpleegbaar en te vullen dossier voor alle zwangeren

## Fase 3
Deadline voor alle elementen fase 3 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Gereed | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
januari 2020 | Perinataal Webbased Dossier | Voorzien in een volledig, actueel en betrouwbaar multidisciplinair elektronisch dossier dat op ieder moment veilig raadpleegbaar is door alle zorgverleners
januari 2020 | Perinataal Webbased Dossier | Implementatie overgaan op Perinataal Webbased Dossier
januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Afstemming zoeken met o.m. gemeenten, huisartsen over gestructureerd (laten) aanbieden van voorlichting en educatie aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Alle zorgverleners beschikken over informatie voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Alle zorgverleners inzicht geven in regionale kanalen/capaciteit voor doorverwijzing vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

## Verbergen (hidden)
Stand van zaken | nog starten | gepland | loopt | gereed
Werken volgens zorgstandaard | ja | gedeeltelijk | nee