## Planning impl. IGO
Disclaimer: dit voorbeeld is ontwikkeld door een organisatie uit de geboortezorg in het proces naar IB. Je bent van harte welkom om gerbuik te maken van dit voorbeeld voor je eigen organisatie. CPZ stelt het voorbeeld te beschikking namens de IGO die dit heeft ontwikkeld. CPZ noch de IGO is verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.
Projectplanning
| Omschrijving |  |  | Uitvoerder | Status | januari |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  |  | maand | maand | maand | maand | maand | maand
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | weeknummers invoeren
Vormgeven aan en oprichten van een organisatie = samenwerkingsverband of juridische entiteit
|  | Projectstructuur |  | PG Org= Projectgroep organisatie opdrachtgever werkgroep kwartiermaker bestuur etc.
|  | Opdracht [vul de naam van de opdracht in] |  |  | ü
|  | Conceptopdracht formuleren voor Projectgroep [vul hier de naam in die jullie gebruiken voor dit project/opdracht] |  |  | L
|  | Conceptopdracht ter aanvulling en/of goedkeuring naar de achterbannen van het VSV. |  |  | J
Na verwerking van de feedback stelt het VSV-bestuur de opdracht vast
Werkgroep/projectgroep samenstellen
Samenstellen Projectgroep/werkgroep [vul hier de naam in die jullie gebruiken voor deze structuur (bv werkgroep of projectgroep)]
Onderstaande stappen/overwegingen kunnen worden gebruikt bij totstandkomen van opdrachtformulering en werkgroepinrichting. Eea is afhankelijk van wat het doel van het VSV is.
|  | Betrokken organisaties en relatie tot toekomstige organisatie in kaart brengen. Wie worden lid van de toekomstige organisatie en met wie sluit de organisatie dienstverleningsafspraken? |  | PG Org
|  | In beeld brengen hoe relatie tussen betrokken organisaties en verzekeraar(s) nu is en wat er gaat veranderen |  | PG Org
|  | In beeld brengen welke kansen betrokken organisaties zien voor de nieuwe geboortezorg-organisatie (meerwaarde van de organisatie) |  | PG Org
|  | In beeld brengen welke wensen betrokken organisatie hebben voor de nieuwe organisatie (gezamenlijke uitgangspunten waar de nieuwe organisatie aan moet voldoen) |  | PG Org
|  | In beeld brengen welke zorgen/belangen betrokken organisaties hebben bij de nieuwe organisatie |  | PG Org
|  | In beeld brengen gezamenlijke randvoorwaarden: welke zekerheden hebben betrokken partijen nodig om aan de nieuwe organisatie deel te kunnen nemen? |  | PG Org
|  | Doelstelling van de nieuwe organisatie (en wat gaat deze dan doen)? (taken en verantwoordelijkheden)) |  | PG Org
|  | Afweging en keuze rechtsvorm, mede op basis van de wensen van de betrokken organisatie voor de nieuwe organisatie |  | PG Org
|  | Afweging en keuze bestuursmodel (inclusief medische governance) |  | PG Org
|  | Uitwerking organisatie op hoofdlijn |  | PG Org
|  | Opleveren rapportage advies juridische entiteit |  | PG Org
|  | Bespreken rapportage advies juridische entiteit met achterbannen en verwerken reacties in rapportage advies juridische entiteit |  | PG Org
|  | Besluitvorming over de nieuwe organisatie |  | Opdrachtgevers
RESULTAAT opzetten structuur: Ontwerp voor het VSV of de geboorte-zorgorganisatie IGO
Fase B: uitwerking samenwerkingsverband of juridische entiteit
|  | Bepalen vervolgopdracht |  | PG Org
|  | Bespreken vervolgopdracht met de achterbannen |  | PG Org
|  | Vaststellen vervolgopdracht |  | Opdrachtgevers
|  | Uitwerking juridische entiteit |  | PG Org
|  | Nader uit te werken (niet uitputtend)-> | Doelstelling nieuwe organisatie
Aansluiting op de geboortezorgorganisatie: wie worden lid?
Aansprakelijkheid (bestuur, financieel en medisch inhoudelijk)
Lidmaatschap en toelating
Rechten en plichten van leden
Opzeggen van lidmaatschap
Taken en verantwoordelijkheden voor VSV / SWV / IGO (in detail)
ALV (benoeming, schorsing, etc en taken en verantwoordelijkheden)
Bestuur (benoeming, schorsing, etc en taken en verantwoordelijkheden)
Optioneel: indien toelating voor medisch specialistische zorg moet worden aangevraagd, dan is toezichthoudend orgaan nodig (Zorgbrede Governance-code)
Besluitvormingsmodel
Werkgroepen/ commissies etc
Verhouding nieuwe Organisatie tot huidige VSV
Cliëntparticipatie/raadpleging cliënten en klachtenregeling
Inkoopbeleid nieuwe organisatie bij betrokken organisaties
Uitwerking benodigde functies (incl. FTE)
Begroting opstellen
Geldmiddelen Organisatie (hoe komt organisatie aan geld?)
Bepalen aandachtspunten voor de betrokken organisaties (zie Bijlage II)
Bepalen wat beschreven moet worden in huishoudelijk reglement, bestuursreglement, reglement CR
|  | Toets of de uitwerking voldoet aan de in fase 1 gestelde randvoorwaarden: |  | PG Org
|  | Nagaan of de uitwerking een plek geeft aan de zorgen die in het ontwerp (Fase A) staan beschreven (zie een overzicht van de zorgen van partijen in tabblad 'Overzicht Zorgen') |  | PG Org
|  | Wat zijn de oplossingen voor de aandachtspunten die in het ontwerp (fase 1) staan omschreven? |  | PG Org
Bepalen wat de vervolgstappen zijn na Fase B (de uitwerking)?
Oplossingen voor in fase 1 gestelde randvoorwaarden en aandachtspunten
Precheck en beantwoording juridische vragen PG Organisatie
ACM: toets op mededingingsrechtelijke aspecten
Belastingdienst/ ministerie van Financiën: toets op fiscale aspecten (behoud zelfstandig ondernemerschap verloskundigen?) en BTW-vrijstelling tussen zorgorganisaties en geboortezorg-organisatie?
CIBG: valt de nieuwe organisatie onder de WTZi?
RESULTAAT FASE B: Uitwerking van het samenwerkingsverband of de Geboortezorg-Organisatie IGO
1.2 Overdracht van project naar en inrichten nieuwe projectorganisatie Implementatie o.l.v. bestuur i.o
Kwartiermaker aanstellen om proces tot oprichting te faciliteren
Bestuursleden werven voor nieuwe organisatie
Resultaten van projectgroepen overdragen kwartiermaker
Over te dragen documenten ->
Ontwerp voor SWV of Geboortezorg-Organisatie IGO
Uitwerking SWV/ Geboortezorg- Organisatie
Uitkomsten juridische toetsen
Rapportage Projectgroep Professionalisering
Contactgegevens projectgroepleden
Overleggen plannen
Overleggen plannen oprichtingsbestuur
Werkgroep Organisatie
RESULTAAT OVERDRACHT: ingewerkte kwartiermaker en bestuurleden i.o. die aan de slag kunnen met implementatie
1.4 Inrichten samenwerkingsverband of juridische entiteit
|  | Bestuur |  | Bestuur
|  |  | Portefeuille verdeling | Bestuur
|  |  | Vergaderingen plannen | Bestuur
|  |  | Afspraken maken over aansturing en communicatie tussen bestuur en uitvoerende medewerkers | Bestuur
ALV
|  |  | Bijeenkomsten plannen | Bestuur
|  |  | Contactgegevens leden ALV verzamelen | Bestuur
Indien aan de orde: onafhankdelijke adviesraad
|  |  | Samenstellen | Bestuur
|  |  | Rol en taken uitwerken | Bestuur
|  |  | Vergaderingen plannen | Bestuur
Uitvoerende organisatie/bureau inrichten
Profielen medewerkers uitvoeringsorganisatie opstellen (directeur, secretaresse, 2 financiële medewerkers en extern voorzitter bestuur) en inschaling bepalen
|  |  | Directeur/coördinator werven en aanstellen | Bestuur
|  |  | Medewerkers (secretaresse, 2 financiële medewerkers en extern voorzitter bestuur) werven en aanstellen | Directeur/ manager
Inkoopbeleid bij betrokken organisaties schrijven
|  |  | Ledenadministratie inrichten | secretaresse
|  |  | Financiële administratie inrichten (leden contributie etc.)/ uitbesteden | financiële medewerkers
Indien aan de orde: locatie regelen c.q. werkplekken voor de medewerkers en zaken regelen als inrichting, telefoons, computers en schoonmaak etc.
Verzekering (civiele aansprakelijkheid) bekijken en aanpassen indien nodig
Commissie Kwaliteit & Innovatie inrichten (ism VSV-bestuur?)
Cliëntparticipatie uitwerken (vb. moederraad, cliënttevredenheidsonderzoeken etc)
Cliëntparticipatie inrichten
Communicatie
Uitvoeren communicatieplan (bijv. overzetten website van VSV naar coöperatie
RESULTAAT INRICHTEN SAMENWERKINGSVERBAND OF JURIDISCHE ENTITEIT: volledig ingerichte juridische entiteit die klaar is om aan de slag te gaan met uitvoering van zijn werkzaamheden.
indien wens tot juridische entiteit, dan de volgende stappen doorlopen
1.3 Oprichten juridische entiteit o.l.v. oprichtingsbestuur
Bepalen waar besluit voor een definitieve Go voor oprichting op gebaseerd wordt
Opstellen Businessplan inclusief definitieve begroting (inclusief aanloopkosten)
Opstellen communicatieplan voor de juridishce vorm
Vaststellen ledenbijdrage
Afspraken over hoe besluitvorming plaatsvindt over substitutie en zorgvernieuwingen
Bepalen van wie een akkoord op de oprichting van de entiteit nodig is (RvT, OR, CR?) en hoe toestemming te verkrijgen
Selectie en keuze voor notaris en jurist
Uitwerken juridische documenten van belang voor oprichting en start juridische entiteit
|  |  | Opstellen statuten conform uitwerking geboortezorg-organisatie | Notaris
Opstellen toetredingsreglement voor nieuwe leden
Opstellen Reglementen: huishoudelijk & bestuursreglement
Opstellen functieprofielen Bestuur en medewerkers
Opstellen ledenovereenkomsten
Opstellen dienstverleningsovereenkomst
Opstellen klachtenregeling (conform de eisen van de nieuwe wet Wkkgz)
Indien aan de orde: Detacheringsovereenkomsten/Arbeidsovereenkomsten
Eventuele vervolgacties die uit juridische toets voortvloeien oppakken
Check of de ranvoorwaarden en aandachtspunten opgelost zijn
Check of de oprichting conform ontwerp van de PG Organisatie is en conform zorgbrede govenance code
Bespreking juridische documenten (statuten, ledenovereenkomst, reglementen etc) met achterbannen
Definitieve besluitvorming statuten, ledenovereenkomsten en reglementen etc.
Namen van de deelnemende organisaties verzamelen om akte van oprichting te ondertekenen
Definitieve oprichting juridische entiteit bij notaris (ondertekening van akte van oprichting)
|  | Juridische entiteit registreren bij belastingdienst |  | Notaris
|  | Juridische entiteit inschrijven bij de kamer van koophandel (een week na oprichting) |  | Notaris
Ledenovereenkomsten laten tekenen
RESULTAAT OPRICHTEN JURIDISCHE ENTITEIT: opgerichte juridische entiteit, die geregistreerd is bij belastingdienst en ingeschreven bij de kamer van koophandel en leden bij zijn aangesloten
Legenda
ü | afgerond
J | op schema
L | achter op schema
Dit zijn de activiteiten die om externe ondersteuning vragen
Te gerbuiken in datumplanning
week waarin deze deel activiteit plaats vindt
* | week waarin deze activiteit plaats vindt en waarbij activiteit tevens mijlpaal is
besluitvormingsmoment door oprichtingsbestuur