## Overzicht
Overzicht te implementeren elementen uit de Zorgstandaard | Fase | Streefdata implementatie gereed | We werken al volgens ZIG | Stand van zaken | Eigen planning (uiterlijk jan '20) | Trekker | Opmerkingen (zie ook bij betreffende onderwerp in betreffende fase)
Kick off bijeenkomst eigen VSV | 0 | mei/juni 2017 | ja | gereed |  | Bestuur VSV
Gezamenlijke visie op integrale geboortezorg | 0 | mei/juni 2017 | ja | gereed |  | Bestuur VSV
Plan van aanpak implementatie | 0 | juli 2017 (deadline) | ja | gereed |  | Bestuur VSV
Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent (p.13 ZIG) | 0 | juli 2017 | ja | loopt | juli 2017 | Tamara | Via werkgroep prenatale zorg zal dit worden verwoord bij basiszorgpad . Omschreven moet worden: wie behoort tot verloskundig team, hoe gaat men om met verwijzingen. Staat ook beschreven in missie/visie
Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren (p. 52 e.v., 54 ZIG) en met aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid | 1 | januari 2018 (deadline) | gedeeltelijk | nog starten | 1-7-2017 en gereed 1-1-2018 | werkgroep kwaliteit starten | Werkgroep met heel korte lijnen naar bestuur, of bestaande uit bestuur
Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking (p.12 ZIG) | 1 | januari 2018 | ja | loopt | 2017 Q4 | Tamara/bestuur | Alle punten gereed, alleen nog term interprofessioneel geboortezorgteam beschrijven en opnemen in protocollen
Interprofessioneel geboortezorgteam (p.12 ZIG) incl. MDO (p. 47, 61 ZIG) | 1 | januari 2018 | gedeeltelijk | loopt | 2017 Q3 | bestuur | Term interprofessioneel geboortezorgteam beschrijven en opnemen in protocollen
Eén vast aanspreekpunt (p.11, 45 ZIG) | 1 | januari 2018 | gedeeltelijk | loopt | okt 2017 | werkgroep prenatale zorg | uitwerken in duidelijk beschreven afspraken, uniform individueel geboortezorgplan?
Prenatale zorg (p. 20 ZIG) | 1 | januari 2018 | ja | gereed | Q 4 beslissen | werkgroep centering pregnancy | Haalbaarheid?
Zorg bij bevalling en geboorte (p.29 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018 | ja | gereed
Zorg na de bevalling en geboorte (p. 35 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018 | ja | loopt | dec 2017 | werkgroep postnatale zorg | verbeteren overdracht van zh naar 1stelijn en JGZ
Acute zorg (p.41 e.v. ZIG) | 1 | januari 2018 | gedeeltelijk | loopt | okt 2017 | werkgroep acute zorg | zijn paralelle acties goed beschreven?
Verloskundig samenwerkingsverband (p. 46 ZIG) m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | 1 | januari 2018 | ja | loopt |  | Bestuur VSV
Zwangere en (ongeboren) kind centraal (p.10 ZIG) | 1 | januari 2018 | gedeeltelijk | loopt | Q4 2017 | werkgroep prenatale zorg | Basiszorgpad is duidelijk, beschrijven acties zwangeren centraal, rol coordinerend zorgverlener
Adequate voorlichting en counseling (p.11 ZIG) | 2 | januari 2019 | ja | loopt | 2018 Q1 of 2 | Bestuur VSV | Onderzoeken: hoe verhogen we zelfmanagement bij onze zwangeren?
Individueel geboortezorgplan (p.11, p.44 ZIG) | 2 | januari 2019 | gedeeltelijk | loopt | Q 2 2018 | werkgroep prenatale zorg | implementatie (evt uniform) indivudueel geboortezorgplan
Preconceptiezorg | 2 | januari 2019 | nee | gepland | Q3 2018 | nieuwe werkgroep starten: Marja van Doesburg/EVA
Cliëntenraad | 2 | januari 2019 | nee | gepland | Q3-4 2017 | Lies Jansen en … | Afhankelijk van spiegelbijeenkomst
Perinataal Webbased Dossier (p. 48 ZIG) | 3 | januari 2020 (deadline) | gedeeltelijk | gepland | Q 1 en Q2 2018 | Moniek Tuenter | hangt af van introductie HIX..?
Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden (p. 15 ZIG) | 3 | januari 2020 (deadline) | gedeeltelijk | loopt | heden-Q4 2019 | Wg kwetsb zwangere: Marieke Peulers
Niet apart in Zorgstandaard: leefstijlfactoren: stoppen met roken, voeding, beweging, zelfmanagement |  | bij preconceptiezorg onderbrengen? |  |  |  |  | geen prioriteit, goed uitwerken en implementeren kost tijd. Wel aandact voor via ZwApp

## Fase 0
| Streefdata fase 0 | Elementen uit Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) | Mijlpalen | Gereed | Stand van zaken en indien gereed waar het te vinden is | Trekker/acties | Betrokken disciplines
0.1 | mei/juni 2017 | Kick off bijeenkomst eigen VSV: Waar staan we nu, wat hebben we al gedaan, doelen, fasering, verdelen van de taken. | Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is besproken tijdens VSV van 30 maart 2017 | √ | ZIG gelegd naast wat er al is en start gemaakt met actieplan richting werkgroepen | Marieke Peulers, Tamara Verhagen | alle leden VSV de Slinge
0.2 | juli 2017 | Gezamenlijke visie op integrale geboortezorg | opnemen in Plan van aanpak | √ | Gereed zie: Convenant VSV de Slinge, oktober 2016 | bestuur VSV
0.3 | juli 2017 | Gelaagde kwaliteitscyclus op vier niveau's opstellen | opnemen in Plan van aanpak: aanstellen Werkgroep Kwaliteit | 2018-01-01 | Elementen benoemd die onderdeel moeten zijn van kwaliteitsscyclus: LVR-cijfers, perinatale audit, Perined, ReproQ, AOI5 set. Geheel moet worden omgewerkt naar PDCA-cyclus | bestuur VSV
0.4 | juli 2017 | Projectorganisatie opstellen | opnemen in Plan van aanpak | √ | Gereed, zie 'Handleiding werkafspraken VSV bestuur en VSV werkgroepen'
0.5 | juli 2017 (deadline) | Plan van aanpak implementatie | Plan van aanpak implementatie gereed | 2017-07-01 | Alle fases langslopen en invullen, als bijlage voor plan van aanpak | bestuur VSV
0.6 | juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | Vastleggen manier van uitwisseling van informatie tussen vrouw en zorgverlener die leidt tot gezamenlijk genomen beslissing over de te leveren zorg | √ | Is opgenomen in het basiszorgpad. Daarnaast kunnen clienten via eigen zorgportaalziekenhuis vragen stellen. Informatie wordt meegegeven en besproken. Via app Zwapp kan men het nalezen/volgen, maar wordt ook mondeling toegelicht tijdens consulten (volgen van basiszorgpad. Betreft gezamenlijke besluitvorming tss zwangere en zorgverlener; in missie en visie al deels vastgelegd; ZKH breed: 3 goede vragen die bij consult aan bod moeten komen | mogelijke verdiepende actie: verzorgen van les over 'informed consent' VSV breed (methode BRAINS, over objectieve voorlichting en counseling)
0.7 | juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | De zorgverlener luistert actief en heeft aandacht voor vragen en wensen van de vrouw | √ | Basiszorgpad en basishouding
0.8 | juli 2017 | Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent | De coördinerend zorgverlener en de zwangere stellen samen geboortezorgplan op | 2017-07-01 | Via werkgroep prenatale zorg zal dit worden verwoord bij basiszorgpad . Omschreven moet worden: wie behoort tot verloskundig team, hoe gaat men om met verwijzingen. Staat ook beschreven in missie/visie | Tamara Verhagen brengt dit in bij werkgroep | werkgroep prenatale zorg

## Fase 1
| Streefdata fase 1 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Is gereed op 1 juli 2017 | Stand van zaken en indien gereed: waar beschreven | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker van benodigde actie | Betrokken disciplines
1.1 | januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Er is een kwaliteitssysteem opgezet, dat tevens rekening houdt met aspecten als effectiviteit en doelmatigheid |  | Kwaliteitsindicatoren voor de gehele zorgketen binnen het VSV de Slinge worden gemonitord op basis van landelijk vastgestelde definities en worden binnen het VSV besproken. Indien nodig wordt op grond hiervan de organisatie en of het beleid aangepast. Dit houdt in dat deelname van professionals aan perinatale audits (PAN) en perinatale registratie (PRN) verplicht is. (uit: missie/visie) | opzetten werkgroep Kwaliteit | Bestuur VSV
1.2 | januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Kwaliteitsbevordering en –bewaking is methodisch aangepakt, in een cyclisch proces en is structureel ingebed binnen de zorgorganisatie |  | Aanpak is nog niet methodisch/cyclisch | idem
1.3 | januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Het gezamenlijk continu monitoren van de kwaliteit in de eigen regio en opstellen verbeterplannen. Het analyseren en verbeteren van prestaties vanuit het perspectief van zowel de zorgverlener als zwangere. Aanbevelingen voor verbetering samenwerking, richtlijnontwikkeling/zorgpaden, inventariseren scholingsnoodzaak |  | Verbeterplannen worden opgesteld naar aanleidng van vergelijk LVR's en naar aanleiding van zaken uit de perinatale audit. Borging? | idem
1.4 | januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | Deelname zorgverleners aan perinatale audits en perinatale registratie van Perined | √ | Perinatale audits vinden al 2x per jaar plaats, olv Regioteam Radbout | Werkgroep Perinatale Audit: wat is de opdracht?
1.5 | januari 2018 | Kwaliteitsbeleid incl. kwaliteitscyclus en indicatoren | De gemeten resultaten worden periodiek besproken, geanalyseerd en leiden tot verbeter- en borgingsplannen | √
1.6 | januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Zorgsysteem integrale zorg waarbij professionals gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onderlinge afstemming en het regionaal beleid | +/- √ | Protocollen worden VSV breed opgesteld, besproken, getoetst en geevalueerd. Zijn te vinden op gezamenlijke site https://webshare.iprova.nl/83gpbyqnmthpr9fy | Beschrijven wat het interprofessioneel geboortezorgteam is (toevoegen aan convenant VSV de Slinge). Ook in (nieuwe) protocollentoevoegen: beschrijven in de vorm van een interprofessioneel geboortezorgteam (pag 12 zorgstandaard) | werkgroepen via bestuur
1.7 | januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Transparant uitleg geven over de kwaliteit van zorg in het hele zorgtraject | √ | via Basiszorgpad / Zwapp. | Aanpassingen worden gemaakt aan de hand van clientenversie Zorgstandaard | Werkgroep Prenatale zorg / Zwapp
1.8 | januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties en aanstaande ouders op basis van gelijkwaardigheid | √ | In alle werkgroepen van het VSV zijn leden van de voornoemde organisaties vertegenwoordigd. Het interprofessioneel geboortezorgteam is multidisciplinair samengesteld van alle regionaal bij geboorteorg betrokken zorgverleners( =VSV de Slinge). Daarnaast heeft het team/VSV een actieve rol in het Consortium Nijmegen
1.9 | januari 2018 | Multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking | Bijzondere aandacht voor communicatie en overdracht | √ | Bij acute overdracht tussen disciplines mondelinge en schriftelijke overdracht van gegevens. Niet acuut via zorgdomein en zorgmail.
1.10 | januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Minimaal maandelijks Multidisciplinair Overleg (MDO) | √ | VSV de Slinge werkt zoals beschreven in paragraag 9.1.3 van de ZIG. Multidisciplinair samengestelde werkgroepen die onder het VSV functioneren, bevorderen de onderlinge samenwerking. Alle clienten worden gezamenlijk met 1e en 2de lijn doorgenomen en risicoinschatting gedaan volgens VIL en regionale afspraken.
1.11 | januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Organiseren toestemming zwangeren voor bespreking in MDO |  | mondeling toestemming gevraagd om gegevens te bespreken. Samen wordt beleid bepaald voor iedere zwangere. | Dit formaliseren? Schriftelijk laten vastleggen?
1.12 | januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Beleid samenstelling, taak en werkwijze interprofessioneel geboortezorgteam incl. afspraken over kwaliteit, registratie, afwijken van het beleid, verantwoording en transparantie | √ | Gezamenlijke intake, MDO, zorg voor kwetsbare zwangeren is geregeld middels een gezamenlijk ontwikkeld protocol. JGZ en buurtcoaches worden desgewenst ook bij de zorg rond kwatsbare zwangeren betrokken
1.13 | januari 2018 | Interprofessioneel geboortezorgteam incl. MDO | Instellen geboortezorgteam met vertegenwoordiging van alle bij de geboortezorg betrokken zorgverleners in de regio | √ | VSV de Slinge, aangesloten bij Consortium
1.14 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Iedere zwangere heeft zelf de keuze om thuis, in een geboortecentrum of poliklinisch in het ziekenhuis te bevallen (p. 31 ZIG) | √ | VIL als leidraad, lokale afspraken als richtlijn. Bespreken mogelijkheid opstellen van een geboorteplan en dit bespreken met betrokken zorgverleners. | Bespreken mogelijkheid opstellen van een geboorteplan en dit bespreken met betrokken zorgverleners. Implementatie hiervan bespreken bij alle disciplines VSV
1.15 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Met respect en in veiligheid ondersteunen van de vrouw en creëren van beschikbaarheid en kwaliteit, ongeacht de gekozen plaats van bevalling | √
1.16 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Voorkómen over- en onderbehandeling | √ | via duidelijke protocollen, die regelmatig geevalueerd worden
1.17 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Met respect en in veiligheid ondersteunen van de vrouw en creëren van beschikbaarheid en kwaliteit, ongeacht de gekozen plaats van bevalling | √
1.18 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Vraaggericht zorgaanbod | √ | Zwangere wordt goed geinformeerd via Zwapp, mondelinge informatie, clientenuitgave Zorgstandaard en kan altijd terecht voor vragen
1.19 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Beleid over hoe om te gaan met vragen van vrouwen die buiten de richtlijnen vallen |  | is hier beleid voor? Waar beschreven?? |  | Werkgroep prenatale zorg
1.20 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Iedere vrouw wordt aan het begin van de zwangerschap op de hoogte gebracht van haar recht op geïnformeerde keuze (p. 21 ZIG) en over belang van alle controles (p.22 ZIG) | √ | Basiszorgpad wordt toegelicht, via Zwapp kan vrouw haar eigen pad zelf volgen, belang van controles worden toegelicht
1.21 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Elke vrouw heeft te allen tijde de mogelijkheid om af te zien danwel af te wijken van zorgaanbod in de ZIG |  | Zie actie. En naar aanleiding daarvan beleid opnemen, als protocol beschrijven | Met afvaardiging VSV volgen van multidisciplinaire trainingsmiddag Leidraad 'Omgaan met verloskundige vragen buiten richtlijnen'van de KNOV | Werkgroep prenatale zorg
1.22 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Zorgverleners ondersteunen iedere vrouw om eigen keuzes te maken (zorg, welk moment, welke plaats) |  | Basiszorgpad en individueel geboorteplan | Onderwerp ter bespreking vakgroep gynaecologie | Werkgroep prenatale zorg
1.23 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Informeren vrouw registratie van gegevens in haar elektronisch dossier, in de Landelijke Perinatale Registratie, bevolkingsonderzoeken en dat voor delen haar toestemming nodig is |  | bij intake (is nog niet goed beschreven) | Toevoegen aan basiszorgpad. Aandacht voor implementatie ervan | Werkgroep prenatale zorg
1.24 | januari 2018 | Zwangere en (ongeboren) kind centaal | Vastleggen toestemming zwangere over bespreken in MDO, geboortezorgteam, doen van onderzoeken in haar dossier |  | bij intake (is nog niet goed beschreven) | Moet nog beschreven worden in basiszorgpad. En aandacht voor implementatie hiervan in 2delijn | Werkgroep prenatale zorg
1.25 | januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Iedere zwangere heeft gedurende de zwangerschap één vast aanspreekpunt, de coördinerend zorgverlener |  | Zorgregie uitwerken: in basiszorgpad verwoorden hoe. Geregeld wie wanneer de regie houdt of alles geregeld is (niet wie de zorg levert) Niet op inhoud. In eerstelijn is dit geregeld en is het ook echt één persoon, in tweedelijn is het een 'coordinerend team' | verder uitwerken: Tamara gaat dit verder beschrijven in basiszorgpad en opnemen in Missie/Visie | Tamara
1.26 | januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Coördinerend zorgverlener bewaakt belangen zwangere, ondersteunt zelfmanagement en ziet toe op integrale geboortezorg volgens individueel geboortezorgplan |  | basiszorgpad en individueel geboortezorgplan | Is er al een individueel geboortezorgplan?? Is dit VSV-breed? Is er een verschil tussen geboortezorgplan 1e of 2de lijn? | Werkgroep prenatale zorg
1.27 | januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Vastleggen toestemming zwangere met besluit wie aanspreekpunt is |  | Wordt in individueel zorgplan vastgelegd | zie boven | werkgroep prenatale zorg
1.28 | januari 2018 | Eén vast aanspreekpunt | Ondersteunen en adviseren vrouw bij keuze over locatie van de bevalling (p.31 ZIG) | √ | VIL als leidraad, lokale afspraken als richtlijn
1.29 | januari 2018 | Prenatale zorg | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden | √ | Basiszorgpad, VIL als leidraad, lokale afspraken als richtlijn, met aandacht voor sociale, psychische, zorg- en leefstijlgerelateerde factoren. Kraamzorg verzorgt intake aan huis voor 34 wk en koppelt zo nodig bijzonderheden terug naar verloskundig zorgverlener. PHB door JGZ wordt besproken en desgewenst aangevraagd bij behoefte extra opgroei en of opvoedondersteuning.
1.30 | januari 2018 | Prenatale zorg | Eerste consult vindt plaats voor 9 weken amenorroeduur | √ | indien zwangere zich op tijd meldt :) zie basiszorgpad
1.31 | januari 2018 | Prenatale zorg | Intake anamnese zwangere en partner: risico-inschatting, algemene voorlichting, bespreken van prenatale screening | √ | zie basiszorgpad, plus gezamenlijke maandelijkes prenatale voorlichtingsavond | Aandacht voor prenatale screening | Werkgroep prenatale zorg
1.32 | januari 2018 | Zorg bij bevalling en geboorte | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden | √ | zie basiszorgpad | Centering Pregnancy?? nieuwe werkgroep, AM start in praktijk M-W, lage proriteit; 2 jarenplan. Q3-Q4 beoordelen of er als bestuur wat mee moet. Haalbaarheid, eenduidigheid VSV en beoordelen past het bij dit VSV??
1.33 | januari 2018 | Zorg na de bevalling en geboorte | Basiszorg zoals beschreven in ZIG wordt geboden. Bij een gecompliceerd verloop zal aanvullende zorg geboden worden | √ | zie basiszorgpad | Q1-4 in 2017 uitwerken; WG postnatale zorg: verbetere overdracht vanuit zkh naar 1e lijn en JGZ
1.34 | januari 2018 | Acute zorg | Opstellen beleid omgaan met calamiteiten en incidenten | √ | PARALELLE acties uitgewerkt. Iprova Acute zorg en actiekaarten en overdracht door middel van SBAR beschreven | MOET werkgroep; trainingen van handelen naar echte CRM trainingen ontwikkelen in 2018. | werkgroep Acute Zorg
1.35 | januari 2018 | Acute zorg | Implementatie beleid omgaan met calamiteiten en incidenten |  | PARALELLE acties uitgewerkt.Paralelle acties zijn omschreven en in iProva vastgelegd. 1 telefoontje zou genoeg moeten zijn bij acute situatie | MOET werkgroep; trainingen van handelen naar echte CRM trainingen ontwikkelen in 2018 | werkgroep Acute Zorg
1.36 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Verloskundig samenwerkingsverband (p. 4, 46,47 ZIG) m.u.v. zorg aan kwetsbare vrouwen en cliëntenraad | √ | zie Convenant VSV de Slinge
1.37 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Ontwikkelen regionale netwerken, VSV's (beroepsgroepen: verloskundig zorgverleners, kraamzorgorganisaties en andere regionale geboortezorg professionals) | √ | zie Convenant VSV de Slinge
1.38 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Opstellen Regionaal beleid VSV | √ | zie Convenant VSV de Slinge
1.39 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Risico-inschatting (medische, psychosociale, zorg- en leefstijlgerelateerde risico's), met primaire input uit VIL | √ | Gezamenlijke intake, MDO, iedere nieuwe zwangere uit eerste en tweede lijn wordt gezamenlijk besproken. Ook zorg voor kwetsbare zwangeren is geregeld middels een gezamenlijk ontwikkeld protocol. JGZ en buurtcoaches worden desgewenst ook bij de zorg rond kwetsbare zwangeren betrokken | Uitkomst gezamelijke intake vastleggen in individueel zorgplan? | werkgroep prenatale zorg
1.40 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Beschrijven hoe onderling met klachten wordt omgegaan |  | TIM meldingen (Transmurale Incidenten Meldingen) worden gedaan (vanuit eerstelijn naar ziekenhuis) en teruggekoppeld. Omgekeerd is niet formeel vastgelegd. Beleid is versnipperd. Elke organisatie heeft eigen klachtenregeling | 1-1-2018 is duidelijk waar zwangere zich kan melden met een klacht: beschrijven van klachtenprocedure VSV de Slinge, waarin lijnen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn | Bestuur VSV
1.41 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Clientvoorlichting pijnbestriijdng (moet in samenwerkig met anesthesisten) |  | Informatie tijdens gezamenlijke voorlichting en bij 33 weken op de poli individueel in basiszorgpad | Voor eerste en tweede lijn gelijk? Waar besproken en vastgelegd | werkgroep prenatale zorg
1.42 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Protocol: verdeling verantwoordelijkheden, taken en werkwijze interprofessioneel geboortezorgteam incl. afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording, transparantie, borgen keuzevrijheid zwangere incl. protocol "parallelle actie" over debriefing | √ | Protocollen worden VSV breed opgesteld, besproken, getoetst en geevalueerd. Zijn te vinden op gezamenlijke site Iprova | Evt nieuwe site openen op site van CPZ, besloten deel voor eigen VSV | Rian Klein Koerkamp (Naviva)
1.43 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Jaarlijkse bespreking jaarcijfers kwaliteit, benchmark, analyse en aanpassing van regionale afspraken | √ | vergelijking LVR1 en LVR2, en op basis daarvan zonodig aanpassingen aan protocollen | Werkgroep Kwaliteit zou dit nog kunnen verbeteren, zie fase 2 | Werkgroep kwaliteit
1.44 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Deelname aan Perinatale audit | √ | Registratie van perinatale sterfte in landelijke database (PARS); houden van perinatale audits (2x per jaar) volgens format van PAN/PRN; borgen van acties en verbeterpunten na uitvoeren van de audit |  | Werkgroep Perinatale Audit
1.45 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Jaarlijks opleveren gezamenlijk kwaliteit jaarverslag incl. benchmark, analyse, beleidsaanpassingen |  | ja, sinds 2015 | Benchmarkanalyse ontbreekt nog | Werkgroep Kwaliteit
1.46 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Ontwikkelen regionale zorgpaden | √ | Protocollen worden VSV breed opgesteld, besproken, getoetst en geevalueerd. Zijn te vinden op gezamenlijke site Iprova
1.47 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Implementatie regionale zorgpaden |  | In 2017 is implementatie en borging van de zorgpaden onderwerp van gesprek. ROS Caransscoop ondersteunt het VSV bij implementatie en borging en zal dit in 2017 begeleiden | Implementatie en borging van zorgpaden, staat op de agenda van 2017. Contact met achterban, mandatering, etc | Caransscoop
1.48 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Beleid instellen Cliëntenraad/ regionale adviesraad zwangeren/(jonge) ouders | √ | In najaar van 2017 wordt er een spiegelbijeenkomst georganiseerd met clienten en aan de hand van deze bijeenkomst wordt verder beleid bepaald richting instellen cliëntenraad. | Aan de hand van deze bijeenkomst wordt verder beleid bepaald richting instellen cliëntenraad. | Werkgroep Lies Jansen en Rian Klein Koerkamp ism Caransscoop
1.49 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Regelen dat geregistreerd wordt tot welk VSV de zwangere behoort | ? | Alleen voor praktijken in Zevenaar van belang | nagaan of/hoe dit geregistreerd wordt | Bestuur VSV
1.50 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Hanteren informatiestandaard voor vastleggen gegevens | √ | De zorg wordt zodanig georganiseerd dat het recht van zwangeren op privacy is gewaarborgd (Wet geneeskundige behandelovereenkomst en Wet bescherming persoonsgegevens). Zorgverleners hebben geheimhoudingsplicht (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg). De zwangerre heeft recht op inzage in en een kopei van het eigen dossier. Anderen dan de direct betrokkenen kunnen slechts met toestemming van de zwangeren inzage krijgen in het dossier. | Wordt dit duidelijk verteld aan zwangeren, bij intake? Aanvinken bij basiszorgpad of individueel zorgplan | Werkgroep prenatale zorg
1.51 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Waarborgen van de privacy van de vrouw mbt patiëntendossier | √ | zie boven
1.52 | januari 2018 | Verloskundig samenwerkingsverband m.u.v. zorg aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en cliëntenraad | Voorzien in een volledig en actueel dossier en zorgdragen voor heldere overdracht tussen zorgverleners | √ | Overdracht via SBAR en gegevens beveiligd digitaal via ZorgDomein en ZorgMail | orienterend mbt CareCodex concept | Bestuur VSV

## Fase 2
| Streefdata fase 2 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Is gereed per 1 juli 2017 | Stand van zaken en indien gereed waar beschreven | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
2.1 | januari 2019 | Adequate voorlichting en counseling | Er is beleid en alle zorgverleners binnen het VSV hanteren uniform informatiemateriaal voor het goed informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale screening) | √ | uniform voorlichtingsmateriaal gehele VSV; ook al via ZwApp; in basiszorgpad reeds beschreven welke informatie aangeboden wordt. Uniforme voorlichting bevalling op gezamenlijke voorlichtingsavonden. Folder bij intake van VSV de Slinge gebaseerd op CPZ folder | aangepast foldermateriaal laaggeletterden
2.2 | januari 2019 | Adequate voorlichting en counseling | Elke zwangere krijgt ondersteuning van zelfmanagement | −∕√ | Het door de zwangere en haar naaste(n) zelf dusdanig omgaan met de zwangerschap dat zij zelf regie blijft houden over haar gezondheid en die van haar kind. Een en ander veronderstelt dat zij weet wat er bij zwangerschap en geboorte allemaal komt kijken, wat de eventuele risico’s zijn en waar zij de juiste zorg kan ontvangen. De zorgverlener/interprofessioneel geboorteteam ondersteunen haar daarbij door eenduidige informatie beschikbaar te stellen. De zwangere neemt een actieve rol waar zij dat wil én kan! Noodzakelijk is een gelijkwaardige relatie tussen de zwangere en de betrokken zorgverlener(s), op basis van onderling vertrouwen en respect (tekst pg 62 ZIG) | Discussie in VSV rondom zelfmanagement, zodat het bij iedereen goed voor ogen staat, wat men er mee bedoelt, en hoe een zwangere ermee ondersteunt kan worden. | Bestuur VSV, agenderen
2.3 | januari 2019 | Individueel geboortezorgplan | Alle behoeften en wensen van de zwangere worden vastgelegd in een individueel geboortezorgplan | −∕√ | In EPD.Maar daar wordt niet bij 16 weken al de wens van hoe mw wil bevallen vast gelegd. Wel zal worden besproken en beschreven wat minimale zorg moet zijn. Standaard tekstblokken in HIX (EPD 2e lijn) | Moet gedaan uiterlijk in week 16. Wordt er nu al gewerkt met een 'standaard-format' indivdueel geboortezorgplan, VSV breed? Inventariseren welke individuele geboortezorgplannen gebruikt worden, kijken of het wenselijk is naar 1 format over te gaan? | Bestuur? Werkgroep prenatale zorg?
2.4 | januari 2019 | Individueel geboortezorgplan | Alle afspraken met zorgverleners/Het regionaal zorgpad van de zwangere wordt opgenomen in haar individueel geboortezorgplan |  | zie boven | indien bovenstaande gereed, dan √
2.5 | januari 2019 | Preconceptiezorg | Gestructureerd (laten) aanbieden van voorlichting en educatie over preconceptieconsulten | − | is al jaren beschikbaar in onze regio via VCA EVA maar wordt geen gebruik van gemaakt door ontbreken van vergoeding | MvD, werkgroep tzt op te richten, gaat dit in master PhD R'dam uitwerken. Kijken naar vergoedingen VCA EVA | Marja van Doesburg, op te richten werkgroep preconceptie
2.6 | januari 2019 | Preconceptiezorg | Preconceptieconsult wordt aangeboden | −
2.7 | januari 2019 | Preconceptiezorg | Specialistisch preconceptieconsult dat leidt tot precconceptieadvies en plan van aanpak wordt aangeboden Afstemming met o.m. gemeenten, huisartsen over werven en voorlichten vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | −
2.8 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Uitbreiden regionale netwerken (nieuwe beroepsgroepen in lijn met dan bijgewerkte Zorgstandaard) | − | Er wordt op dit moment al breed samengewerkt met gemeenten, buurtcoaches, jeugdarts en - verpleegkundigen
2.9 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Aanpassen MDO (welke frequentie, welke beroepsgroepen in lijn met dan bijgewerkte Zorgstandaard) | − |  | Plannen voor 2018
2.10 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Implementatie Cliëntenraad | − |  | Afhankelijk van uitkomst spiegelgesprekken plannen in 2018
2.11 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Jaarlijks aanbieden en bespreken uitkomsten jaarverslag en beleidsplannen met Cliëntenraad | − |  | Afhankelijk van uitkomst spiegelgesprekken plannen in 2018
2.12 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | In gesprek gaan met Cliëntenraad over de kwaliteitsnorm van zwangere/gepercipieerde kwaliteit (p. 46,52 ZIG) | − |  | Afhankelijk van uitkomst spiegelgesprekken plannen in 2018
2.13 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Betrekken van Cliëntenraad bij uitwerking verantwoordelijkheden VSV rond preconceptie, zwangerschap, geboorte en postnatale periode (incl. interconceptiezorg) | − |  | Afhankelijk van uitkomst spiegelgesprekken plannen in 2018
2.14 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Regelen van toegang tot multidisciplinair patiëntendossier voor alle zorgverleners en de patiënt | − |  | 2018
2.15 | januari 2019 | Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband | Voorbereiden Perinataal Webbased Dossier: een volledig en actueel multidisciplinair raadpleegbaar en te vullen dossier voor alle zwangeren | − |  | 2018

## Fase 3
| Deadline voor alle elementen fase 3 | Elementen uit Zorgstandaard | Mijlpalen | Is gereed per 1 juli 2017 | eigen planning? | Stand van zaken | Acties (overleg, informeren, motiveren, faciliteren, opleiden) | Trekker | Betrokken disciplines
3.1 | januari 2020 | Perinataal Webbased Dossier | Voorzien in een volledig, actueel en betrouwbaar multidisciplinair elektronisch dossier dat op ieder moment veilig raadpleegbaar is door alle zorgverleners | − | Q4 2017 | WG EPD opgericht; na implementatie HIX beoordelen wat mogelijkheden en bijbehorende kosten zijn. Kan pas va Q3-4 2017 starten gezien tijdspad HIX. Contact Care Codex gelegd |  | VSV bestuur
3.2 | januari 2020 | Perinataal Webbased Dossier | Implementatie overgaan op Perinataal Webbased Dossier | −
3.3 | januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Afstemming zoeken met o.m. gemeenten, huisartsen over gestructureerd (laten) aanbieden van voorlichting en educatie aan vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | √ | gereed eind 2017 | WG kwetsbare zwangere, loopt in 2017. Groter dan geboortezorg. Hoe herkennen we ze en wat doen we er mee. Zorglijnen opgesteld rond tienerzwangerschappen, middelengebruik, zwangeren met een (licht) verstandelijke beperking, zwangeren met psychiatrische aandoening | Tekst uit ZIG pg 15: in beschrijving van de zorgpaden dit opnemen | Werkgroep Kwetsbare Zwangeren
3.4 | januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Alle zorgverleners beschikken over informatie voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | −∕√ | eind 2017 | Training georganiseerd voor heel VSV over laaggeletterdheid en hoe hier op in te springen | Voorlichtingsmateriaal aanpassen, evt ism Consortium | Werkgroep Kwetsbare Zwangeren
3.5 | januari 2020 | Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | Alle zorgverleners inzicht geven in regionale kanalen/capaciteit voor doorverwijzing vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden | −∕√ |  | Via poli Kwetsbare Zwangeren |  | Werkgroep Kwetsbare Zwangeren

## Verbergen (hidden)
Stand van zaken | nog starten | gepland | loopt | gereed
Werken volgens zorgstandaard | ja | gedeeltelijk | nee