## Planning impl. IGO
Disclaimer: dit voorbeeld is ontwikkeld door een organisatie uit de geboortezorg in het proces naar IB. Je bent van harte welkom om gerbuik te maken van dit voorbeeld voor je eigen organisatie. CPZ stelt het voorbeeld te beschikking namens de IGO die dit heeft ontwikkeld. CPZ noch de IGO is verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.
Projectplanning
| Omschrijving |  |  | Uitvoerder | Status | januari |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  |  | maand | maand | maand | maand | maand | maand
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | weeknummers invoeren
|  | Projectstructuur |  | PG Org= Projectgroep organisatie opdrachtgever werkgroep kwartiermaker bestuur etc.
| 1 | Opdracht [vul de naam van de opdracht in] |  |  | ü
|  | Conceptopdracht formuleren voor Projectgroep [vul hier de naam in die jullie gebruiken voor dit project/opdracht] |  |  | L
|  | Conceptopdracht ter aanvulling en/of goedkeuring naar de achterbannen van het VSV. |  |  | J
Na verwerking van de feedback stelt het VSV-bestuur de opdracht vast
| 2 | Werkgroep/projectgroep samenstellen
Samenstellen Projectgroep/werkgroep [vul hier de naam in die jullie gebruiken voor deze structuur (bv werkgroep of projectgroep)]
| 3 | Inrichten samenwerkingsverband
|  | Organisatie | Wat is de organisatiestructuur van het VSV?
Besluitvormingsmodel
|  | Bestuur | Benoeming, schorsing, etc en taken en verantwoordelijkheden
|  |  | Portefeuille verdeling | Bestuur
|  |  | Vergaderingen plannen | Bestuur
|  |  | Afspraken maken over aansturing en communicatie tussen bestuur en uitvoerende medewerkers | Bestuur
|  | ALV | Bijeenkomsten plannen | Bestuur
|  |  | Contactgegevens leden ALV verzamelen | Bestuur
|  | Samenstelling VSV / leden | Wie zijn leden van het VSV?
Verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het VSV
Lidmaatschap en toelating
Rechten en plichten van leden
Opzeggen van lidmaatschap
| 4 | Werkgroepen/ commissies etc
| 5 | Begroting opstellen
Legenda
ü | afgerond
J | op schema
L | achter op schema
Dit zijn de activiteiten die om externe ondersteuning vragen
Te gebruiken in datumplanning
week waarin deze deel activiteit plaats vindt
* | week waarin deze activiteit plaats vindt en waarbij activiteit tevens mijlpaal is
besluitvormingsmoment door oprichtingsbestuur