## Planning
|  | 2022-03-09 13:49 | [12 empty] | 2016 | [19 empty] | 2017
Planning Bedrijfsplan Geboortehart |  |  | liasison | WG Voorzitters | Projectleiding | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3
| Status | Soort |  |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16
plannen voor goedgekeurd bedrijfsplan Geboortehart & start nieuwe geboortezorgonrganisatie
|  | ontvangen input voor bedrijfsplan vanuit Werkgroepen | X | X | bar: 2016-06-13
|  | Liaison verwerkt input in bedrijfsplan | X | bar: 2016-06-20
|  | Stuurgroep sessie aanpassen bedrijfsplan en gezamenlijk accoord op inhoud | X |  | X | bar: 2016-06-20
|  | Aanpassen bedrijfsplan en A4 met op te pakken acties |  |  | X | bar: 2016-06-27
|  | Bedrijfsplan bespreken in gezamenlijke bijeenkomst 7 juli | X | X | bar: 2016-07-04
|  | Acties uitwerken door WG's em stuurgroep | X | X | bar: 2016-07-11 to 2016-08-22
Liaisons bespreken informeel de huidige versie bedrijfsplan al met achterban en vragen input | bar: 2016-07-11 to 2016-08-29
|  | SvZ acties bespreken in stuurgroep | X |  | X | bar: 2016-07-11; 2016-07-25; 2016-08-08; 2016-08-22; 2016-09-05; 2016-09-19; 2016-10-03; 2016-10-17; 2016-10-31; 2016-11-14; 2016-11-28; 2016-12-12; 2016-12-26
|  | Stuurgroep bespreekt concept bedrijfsplan | X |  | X | bar: 2016-08-29
|  | Laatste aanpassingen aan bedrijfsplan | X |  | X | bar: 2016-08-29
|  | Minimale versie bedrijfsplan klaar voor verzenden aan deelnemende organisaties | X |  | X | bar: 2016-09-05
|  | Liaison zorgen dat bedrijfsplan in eigen achterban besproken en goed gekeurd wordt | X | bar: 2016-09-05 to 2016-10-17
planning voor goedkeuring per deelnemende organisatie zie Tab planning kraam, verloskunde, WFG
Voorgenomen besluit RvB WFG | bar: 2016-09-12
|  | Adviesvraag van RvB aan CR en OR |  |  |  | 2016-09-19: minimaal 6 wkn, mogelijk langer
Adviezen OR/CR verwerken in bedrijfsplan en oplegger: hangt af van grootte van wizigingen of adviestraject opnieuw moet starten | bar: 2016-10-31
|  | Bespreken RvB met RvT |  |  |  | 2016-11-07: 9 nov RvT
|  | Besluit RvB (indien advies OR/CR geen grote wijzigingen vereist) | [35 empty] | Spanningsveld WFG planning! | bar: 2016-11-14
eventueel aanpassen bedrijfsplan verwerken | bar: 2016-10-17 to 2016-10-24
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
vormeren groep die onderhandelt met verzekeraars | bar: 2016-10-17 to 2016-10-31
start onderhandelingen met zorgverzekeraars | bar: 2016-11-07 to 2016-12-05
Implementatie nieuwe geboortezorgorganisatie | bar: 2016-11-07 to 2017-01-16
start nieuwe geboortezorgorganisatie | bar: 2017-01-02
looptijd actie en gereed
deadline
huidige datum
Note on C5: Groen = gereed Oranje = onderhanden Rood = risico / achter op planning

## planning kraamzorg
|  | 2022-03-09 13:49 | [13 empty] | 2016 | [19 empty] | 2017
Planning goedkeuring Bedrijfsplan Geboortehart van deelnemende partijen |  |  | liasison | ….. |  | Projectleiding | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3
| Status | Soort |  |  | …. |  | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16
plannen Kraamzorgorganisatie voor goedgekeurd bedrijfsplan Geboortehar
bedrijfsplan informeel doorgenomen met alle deelnemende partijen
bedrijfsplan gemaild aan alle deelnemende partijen
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Kraamvogel
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Omring/De Waarden
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Kraamburo 10
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Kraamzus
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
Note on B3: Groen = gereed Oranje = onderhanden Rood = risico / achter op planning

## planning verloskundigen
|  | 2022-03-09 13:49 | [13 empty] | 2016 | [19 empty] | 2017
Planning goedkeuring Bedrijfsplan Geboortehart van deelnemende partijen |  |  | liasison | ….. |  | Projectleiding | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3
| Status | Soort |  |  | …. |  | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16
plannen verloskundige praktijken voor goedgekeurd bedrijfsplan Geboortehart
bedrijfsplan informeel doorgenomen met alle deelnemende partijen
bedrijfsplan gemaild aan alle deelnemende partijen
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk De Vooroever
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk De Koggemeer
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk Om de Noord
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk Castania
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk Enkhuizen & Andijk
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Praktijk Eva van Hoorn
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
planning Echopraktijk Eva van Hoorn
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan | bar: 2016-10-31
Note on B3: Groen = gereed Oranje = onderhanden Rood = risico / achter op planning

## planning WFG
plannen West Friesgasthuis voor goedgekeurd bedrijfsplan Geboortehart
bedrijfsplan informeel doorgenomen met alle deelnemende partijen
bedrijfsplan gemaild aan alle deelnemende partijen
goed gekeurd bedrijfsplan
planning Gynaecologen ?
bespreken met …
goed laten keuren door
?
?
goed gekeurd bedrijfsplan
planning ziekenhuis ?
bespreken met …
goed laten keuren door
aan OR /CR?
aan RvT?
goed gekeurd bedrijfsplan

## Knel & escalatie
#REF!
Knel- & escalatiepunten Planning Bedrijfsplan Geboortehart
| Beschrijving | Consequentie | urgentie /ernst | Actie/aanpak | escalatie ja/nee
1
2
3
4